## Worksheet
Nombre | Tipo de Projecto | Fecha inicio | Fecha final | Presupuesto (B/.) | Progreso (%) | Dirección responsable
Hospedaje de versión IBS 2a etapa INICIO EJECUCION | servicios | 2022-08-01 | 2023-01-09 | 400000 | 35 | Gerencia Planificación
Aseguramiento de calidad en la implementación de una versión del IBS Datapro, 1a etapa levantamiento de los Términos de Referencia | servicios | 2022-01-01 | 2022-01-12 | 99000 | 80 | Gerencia Planificación
2da etapa de Servicios contractuales para la inclusión a propiedad horizontal, segregación de apartamentos por numero de fincas y titulación individual de apartamentos del Plan Piloto registral del BHN | servicios | 2023-03-16 | 2023-10-10 | 867257 | 25 | Gerencia Planificación
Servicios contractuales para la segregación y titulación de Lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos informales del Plan Piloto Registral del BHN | servicios | 2022-07-03 | 2023-03-07 | 3407950 | 65 | Gerencia Planificación
Plataforma de seguridad firewall y componentes | servicios | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1851 | 90 | Gerencia Planificación
Proyecto de recuperacion de cartera morosa Provincias Centrales | servicios | 2022-04-01 | 2023-01-04 | 0 | 55 | Gerencia Planificacion
Plan Piloto para la migración de la flota vehicular por fases a la movilidad electrica Fase 2 | servicios | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 50 | Gerencia Planificacion
Implementación de ambientes de prueba, desarrollo y produccion | servicios | 2022-10-10 | 2023-10-10 | 359997 | 95 | Gerencia Planificacion
Servicio Tecnico Profesional de migracion de ambientes a nuevo Data Center por empresa especializada | servicios | 2021-03-15 | 2023-08-31 | 286000 | 95 | Gerencia Planificacion
Analisis y viabilidad funcional y técnica para la actualizacion delos modulos IBS | servicios | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 79680 | 35 | Gerencia Planificacion
BHN EXPRES Fase 2 | servicios | 2024-01-02 | 2024-05-01 | 25000 | 100 | Gerencia Planificacion
Centro Cultural San Antonio | servicios | 2024-01-02 | 2024-05-01 | 8000 | 35 | Gerencia Planificaicon