## Worksheet
Nombre | Tipo de Projecto | Fecha inicio | Fecha final | Presupuesto (B/.) | Progreso (%) | Dirección responsable
Diseño, Planos de Construcción, Estudio de Suelo, Impacto Ambiental, Construcción de Obra y Equipamiento del Mercado Municipal de San Miguelito. | bienes | 2017-03-24 | 2023-06-16 | 4499350 | 94 | Descentralización
Renovación de Movilidad Urbana Distrito de San Miguelito | bienes | 2018-11-09 | 2024-12-31 | 3840000 | 60 | Descentralización
Construcción de Veredas y Accesos, corregimiento Amelia Denis de Icaza y Belisario Porras, Distrito de San Miguelito. | bienes | 2018-10-04 | 2023-12-31 | 264986.04 | 75 | Descentralización
Construcción del Centro de Desarrollo Cultural y Comunitario Las 600 (Fase 2), Corregimiento José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito | bienes | 2019-03-04 | 2024-04-26 | 960000 | 100 | Descentralización
Remodelación y Construcción del COIF Rómulo, Corregimiento Victoriano Lorenzo, Comunidad Gelabert de Municipio de San Miguelito | bienes | 2019-10-04 | 2023-12-31 | 105600 | 49 | Descentralización
Mejoramiento de Cancha Sintética Blas Pérez Fase 2, Remodelación Cancha deportiva El Pináculo, José Domingo Espinar. | bienes | 2019-11-13 | 2024-08-30 | 61277.72 | 100 | Descentralización
CONSTRUCCION DE TINAQUERA EN PAN DE AZUCAR, SECTOR C, CORREGIMIENTO DE AMELIA DENIS DE ICAZA DISTRITO DE SAN MIGUELITO. | bienes | 2023-05-12 | 2024-05-01 | 10000 | 100 | Descentralización
CONSTRUCCION DE TINAQUERA EN SECTOR NO.5, CALLE BLANCA, BARRIADA 9 DE ENERO, CORREGIMIENTO DE AMELIA DENIS DE ICAZA, DISTRITO DE SAN MIGUELITO. | bienes | 2023-05-12 | 2024-05-01 | 10000 | 100 | Descentralización
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CUCUY, SAMARIA | bienes | 2024-06-02 | 2024-03-21 | 20000 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN CALLE PRINCIPAL, SECTOR 2 DE TINAJITAS, CORREGIMIENTO DE OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-02-21 | 2024-10-04 | 10000 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LA 500, SECTOR SANTA CRUZ Y MEJORAMIENTO DE VEREDA EN CALLE 9NA MONTE OSCURO, CORREGIMIENTO DE VICTORIANO LORENZO, DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-02-22 | 2024-03-22 | 32000 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN CALLE 17, SAMARIA S-4A, CORREGIMIENTO BELISARIO PORRAS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 24800 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE VEREDA CALLE EN LAS 500, Y MEJORAMIENTO DE VEREDA CALLE Y ESCALERA EN SANTA CRUZ, CORREGIMIENTO DE VICTORIANO LORENZO. DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-02-28 | 2024-04-14 | 32000 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN SUN VILLAGE Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOMA BONITA, CORREGIMIENTO DE ARNULFO ARIAS MADRID, DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 43000 | 100 | Descentralización
MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEVERINO HERNANDEZ Y ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CORREGIMIENTO DE MATEO ITURRALDE, DISTRITO DE SAN MIGUELITO | bienes | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 27000 | 100 | Descentralización